## 项目进度表
项目计划与实施
序号 | 任务名称 | 前置 | 工时（人天） | 负责人 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 延迟 | 备注
1 | 产品策划
2 | UI/UE
3 | 表结构设计
| 常见症状与治疗 |  |  | HCH | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100%
| 穴位按摩 |  |  | HCH | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 11月19号 | 11月19号 | 10%
| 药方 |  |  | ZM | 2016-11-18
| 药材 |  |  | ZM
| 中医资讯 |  |  | ZBX
4 | 客户端开发
| 常见症状与治疗 | 13 |  | HCH
| 穴位按摩 | 14 |  | HCH
| 药方 | 15
| 药材 | 16
| 中医资讯 | 17
5 | 后端开发
| 常见症状与治疗 | 13
| 穴位按摩 | 14
| 药方 | 15
| 药材 | 16
| 中医资讯 | 17
6 | 测试
7 | 发布上线
8 | 线上反馈调整

## 基础资料 (hidden)
项目管理阶段 | 项目阶段
概念完善 | 概念阶段
概念评审 | 概念阶段
需求评审 | 规划阶段
项目预排期 | 规划阶段
立项评审 | 规划阶段
项目排期 | 规划阶段
项目开发 | 实施阶段
项目测试 | 实施阶段
验收确认 | 实施阶段
项目上线 | 实施阶段
上线调整 | 实施阶段
项目结束 | 项目结束
未启动 | 未启动
待确认 | 待确认